## WBS
ポートフォリオ制作プロジェクト WBS | [9 empty] | WBS作成所要時間 2h
ポートフォリオ完成までに実施したいタスクを記載する。
※実務でWBS作成依頼がきたときにどういった成果物(WBS)が作成できるかのイメージ（観賞用）です。更新の予定はありません。
作業期間
# | 制作区分 | タスク | 詳細 | 実施数 ※１ | 全量 | 開始予定 | 終了予定 | 開始実績 | 終了実績 | 工数見積(h) | 工数実績(h) | 進捗率 | 備考
1 | 1 | docs配下資料PDF化 |  | 4 | 4 | 未定 | 未定 |  |  |  |  | 100%
2 | 1 | ファイル数検索バッチ 権限対応 PD | 設計書を修正 | 0 | 1 | 未定 | 未定 |  |  | 1 |  | 0% | バグ表#1
3 | 1 | ファイル数検索バッチ 権限対応 M | 設計書の内容を実装 | 0 | 1 | 未定 | 未定 |  |  | 2 |  | 0% | バグ表#1
4 | 1 | ファイル数検索バッチ 権限対応 PT項目作成 | 試験項目作成 ※Git Hubダウンロード後のファイルで試験を消化 | 0 | 10 | 未定 | 未定 |  |  | 1 |  | 0% | バグ表#1
5 | 1 | ファイル数検索バッチ 権限対応 PT試験消化 | 試験消化 | 0 | 10 | 未定 | 未定 |  |  | 1 |  | 0% | バグ表#1
6 | 1 | ファイル数検索バッチ 権限対応 操作説明書更新 | C:直下検索内容の変更 | 0 | 10 | 未定 | 未定 |  |  | 0.25 |  | 0% | バグ表#1
7 | 2 | docs配下資料PDF化 |  | 4 | 4 | 未定 | 未定 |  |  | 0.25 |  | 100%
8 | 3 | 勤務表 自動入力ツール PD | ローカル端末の勤務表のExcel VBAを公開用にブラッシュアップ | 0 | 1 | 未定 | 未定 |  |  | 4 |  | 0%
9 | 3 | 勤務表 自動入力ツール M | ローカル作成済みソースコードを実装。 ・ハードコーディング→変数化 ・各コメント追加 ・リファクタリング | 0 | 6 | 未定 | 未定 |  |  | 8 |  | 0%
10 | 3 | 勤務表 自動入力ツール PT項目作成 | 試験項目作成 ・Git Hubダウンロード後のファイルで試験を消化 ・他ブック、シートへの影響がないことの確認必須 | 0 | 10 | 未定 | 未定 |  |  | 2 |  | 0%
11 | 3 | 勤務表 自動入力ツール PT試験消化 | 試験消化 | 0 | 10 | 未定 | 未定 |  |  | 2 |  | 0%
12 | 3 | 勤務表 自動入力ツール 操作説明書作成 | pptx資料作成 | 0 | 1 | 未定 | 未定 |  |  |  |  | 0%
13 | 3 | 勤務表 自動入力ツール PDF作成 | 各種資料のPDF化 | 0 | 4 | 未定 | 未定 |  |  |  |  | 0%
14 | 4 | ローカルリポジトリBackup用 PowerShell PD | 設計書作成 ※現状、イメージのみ。 外部JSONファイルでコピー元、コピー先設定を行うプログラム | 0 | 1 | 未定 | 未定 |  |  | 4 |  | 0%
15 | 4 | ローカルリポジトリBackup用 PowerShell M | 実装 | 0 | 4 | 未定 | 未定 |  |  | 8 |  | 0%
16 | 4 | ローカルリポジトリBackup用 PowerShell PT項目作成 | 試験項目作成 | 0 | 10 | 未定 | 未定 |  |  | 1 |  | 0%
17 | 4 | ローカルリポジトリBackup用 PowerShell PT項目消化 | 試験消化 | 0 | 10 | 未定 | 未定 |  |  | 1 |  | 0%
18 | 4 | ローカルリポジトリBackup用 PowerShell 操作説明書作成 | 操作説明書作成 | 0 | 1 | 未定 | 未定 |  |  | 1 |  | 0%
19 | - | Git Hub ReadMe デジタルバッジ追加対応 | 資格の保持証明を行うためデジタルバッジの追加 ※未調査。サイト登録など必要？ | 0 | 1 | 未定 | 未定 |  |  | 2 |  | 0%
20 | - | Git プロフィール更新 | 言語別や案件別、学習に使用した書籍などをプロフィールに記載 | 0 | 1 | 未定 | 未定 |  |  | 2 |  | 0%
21 | - | 学習用ソースコード掲載 | デジタルバッジの掲載が難しい場合、学習時に実装したソースコードを掲載する。他言語の習得状況の証明。 ・コメント付け ・リファクタリング | 0 | 1 | 未定 | 未定 |  |  | 4 |  | 0%
22 | 5 | 架空銀行向けWebアプリ | カスタムエラー画面作成 | [8 empty] | 0%
※１ ファイル数、機能数、項目数、消化数
PDF出力・印刷日：2026/01/12