## バグ管理表
バグ管理表
発見したバグを管理する。
# | 区分 | 事象 | 対応 | 発見日 | 修正日 | 試験日 | 影響度 | 調査工数(h) | 修正工数(h) | 備考
1 | 1 | ファイル名検索バッチでC直下が検索できない。 【事象再現方法】 1)Git HubからDownload Zipを押下→Zip展開 2)01_FileNameSearch.batのショートカット作成 3)実行時第一パラメータを「c:\」に設定して「txt」で検索 4)「情報: 与えられたパターンのファイルが見つかりませんでした。」が表示される。 | 2026/1/2 【調査結果】 管理者で実行を行っていないことが原因。 Batを管理者で実行しなかった場合、検索できないことがわかった。 障害ではないが、現時点で、検索ヒットなしと権限なしが画面上で区別できていないので画面表示の修正対応が必要。 【対応案１】 「Ｃ直下が対象の場合は本バッチを「管理者として実行」してください」を画面に表示する。 【対応案２】 バッチ実行時の権限チェックを行う。 | 2026-01-02 |  |  | 低 | 0.5
2 | 3 | ウィンドウスナップ時にプログラムで起動させたアプリではなく、最前面に表示されたウィンドウを強制終了してしまう。 【事象再現方法】 1)startupfiles.exe起動 2)exeによってアプリが起動したあとに、関係ないアプリを最前面にする 3)exeによって最前面のアプリが強制終了する | コールバック関数などでウィンドウを特定して、キーを送る処理を追加する必要がある。 | 2026-01-04 |  |  | 低 | 0.5
3 | 5 | アプリ起動時のデータベース接続失敗時の例外処理がない |  | 2026-01-12 |  |  | 低 | ？
4
5
6
7
8
9
10
PDF出力・印刷日：2026/01/12